АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

п.Вейделевка

от   19   марта      2019  года					                              № 150

Об  утверждении «дорожной  карты»

мониторинга по  подготовке  и проведению

итогового  сочинения выпускников  11  классов

общеобразовательных  учреждений  района в  2019  году

На  основании   протокола  поручений,  данных   заместителем Губернатора области, по  итогам  селекторного  совещания с начальниками  органов  управления  образованием  муниципальных  районов  и городских  округов 20  февраля 2019 года,  в  целях   качественной  подготовки  обучающихся 11  классов, мониторинга  результатов  итогового  сочинения, организационного  сопровождения    итогового   сочинения 2019 года   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту»  мониторинга  по  подготовке и  проведению итогового сочинения выпускников  11  классов  общеобразовательных  учреждений  района в 2019  году (приложение №1).

2.  Отделу по работе со школами Пановой О.Н., РМК  Карагодиной., МЦОКО Лазебной О.Н., руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить выполнение  «дорожной карты»   мониторинга   по  подготовке и  проведению  итогового  сочинения выпускников 11  классов общеобразовательных  учреждений  района в 2019  году.

3. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя начальника управления образования Панову О.Н.

Начальник

управления образования                                                     Решетникова В.С.

Приложение №1

к приказу управления образования

от  19  марта  2019 г. № 150

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

мониторинга  по  подготовке и проведению

итогового  сочинения  выпускников 11 классов 2019  года

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения Итогового сочинения 2018 года |  |  |  |
| 1.1. | Обсуждение результатов итогового сочинения в 2018 году: |  |  |
|  | - с учителями-предметниками | февраль 2019 года | Отдел по работе со школами РМК |
|  | - с руководителями общеобразовательных организаций ; | март 2019 года |  |
|  | - с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, руководителями РМО, ШМО, методистами РМК | март 2019 года |  |
| 1.2. | Районные семинары учителей- предметников: «Повышение качества подготовки обучающихся к итоговому сочинению» (рассмотрение аналитических отчетов предметных комиссий Белгородской области с описанием выявленных проблем) | В течении года | РМК, Отдел по работе со школами |
| - Меры по повышению качества подготовки к итоговому сочинению |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили зачет по итоговому сочинению (изложению) в 2018-2019 учебном году | январь 2019 года | Отдел по работе со школами, Руководители ОО |
| 2.2. | Подготовка к пересдаче итогового сочинения (индивидуальные планы работы учителей-предметников) | январь-февраль 2019 года | Отдел по работе со школами, РМК |
| 2.3. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах по русскому языку и литературе | в течении года | РМК, МЦОКО |
| 2.4. | Участие в мероприятиях регионального уровня, направленных на трансляцию эффективных педагогических практик ОО по результатам итогового сочинения 2018 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории); - Участие в реализации проекта «Повышение функциональной речевой грамотности педагогов Белгородской области «Учитель – эксперт», «Учитель собеседник» | в течение года | РМК, Руководители ОО |
| 2.5. | Проведение мероприятий муниципального уровня, направленных на трансляцию эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами итогового сочинения: 1). Практико-ориентированный семинар учителей русского языка и литературы «Технологические приемы подготовки выпускников к итоговому сочинению». 2). Семинар учителей русского языка и литературы «Сочинение и изложение в современной системе обучения русскому языку и литературе»: развитие коммуникативной компетентности обучающихся через работу с текстом. 3). Семинар учителей русского языка и литературы «Аттестационные процедуры обучающихся по русскому языку и литературе, направленные на выявление умения создавать письменные речевые произведения. 4). Семинар учителей русского языка и литературы «Аспекты теории сочинения: сочинение как продукт письменной речевой деятельности школьников»: анализ типичных ошибок по итогам пробного сочинения. | март-октябрь 2019 года | РМК, Руководители ОО |
| 2.6. | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного итогового сочинения 2018 года по русскому языку и литературе | февраль – март 2019 года | РМК, РМО |
| 2.7. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся по русскому языку и литературе с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов итогового сочинения 2018 года; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам, темам, критериям, по которым были допущены ошибки; -внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; -определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений | апрель - сентябрь 2019 года | РМК, руководители ОО |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными и региональными правовыми актами | В течении года | Отдел по работе со школами |
| 3.2. | Ознакомление с нормативно-правовой базой по подготовке и проведению итогового сочинения в 2019 году | сентябрь 2019 года | Отдел по работе со школами |
| 3.3. | Согласование взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и службами управления образования: методической и психологической службы | В течении года | Отдел по работе со школами, РМК |
| 3.2. | Ознакомление с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке к итоговому сочинению 2019 года | сентябрь- ноябрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 3.3. | Доведение приказов департамента образования до сведения руководителей ОО - об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения): О порядке проведения итогового сочинения (изложения) -инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения); -инструкции для участников итогового сочинения (изложения); -инструкции для руководителя ППС (пункта проведения сочинения); -инструкция для технического специалиста; -инструкция для членов комиссии по организации итогового сочинения (изложения); -инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения). | октябрь – ноябрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО, РМК |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению Итогового сочинения 2019 года |  |  |  |
| 4.1. | Обучение по повышению квалификации учителей русского языка и литературы: -изучение методических рекомендаций; - курсовая подготовка «Подготовка экспертов для проверки ОГЭ»; - видеокурсы; - вебинары. | В течении года | Отдел по работе со школами, МЦОКО, РМК |
| 4.2. | Организация консультаций с методистами и специалистами ОГАОУ ДПО«БелИРО», ОГБУ «БелРЦОКО» | в течении года | МЦОКО, РМК |
| 4.3. | Методическое сопровождение педагогов: нуждающихся в методической помощи при подготовке к итоговому сочинению, чьи обучающиеся показали низкие образовательные результаты по итогам ИС- 2018 года | февраль-апрель 2019 года | МЦОКО, РМК |
| 4.4. | Проведение открытых уроков (занятий), мастер-классов учителей, показывающих стабильно высокие результаты по предметам | в течении года | РМК, МЦОКО |
| 4.5. | Участие в обучении с последующим тестированием на региональном уровне: - руководителей пунктов проведения итогового сочинения; - организаторов в пунктах проведения итогового сочинения; - технических специалистов в пунктах проведения итогового сочинения | в течении года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 4.6. | Участие в областных семинарах для членов предметных комиссий итогового сочинения | в течении года | РМК |
| 4.7. | Участие в обучении (региональный уровень): лиц, ответственных за внесение сведений в РИС | октябрь - декабрь 2019 года | МЦОКО |
| 4.8. | Обучение общественных наблюдателей | октябрь - декабрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 4.9. | Обучение организаторов | октябрь - декабрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 4.10. | Участие в областных совещаниях, вебинарах: -с руководителями муниципальных органов управления образованием; -с ответственными за проведение итогового сочинения в муниципальных образованиях. | ежемесячно с декабря 2018 года | Отдел по работе со школами, РМК, МЦОКО |
| 4.11. | Проведение муниципальных совещаний : - с руководителями общеобразовательных организаций -с методистами РМК, МЦОКО -с заместителями директоров по УВР | в течение учебного года ежемесячно | Отдел по работе со школами, РМК, МЦОКО |
| - Организационное сопровождение Итогового сочинения |  |  |  |
| 5.1. | Участие выпускников в итоговом сочинении в устанавливаемые сроки Минобрнауки России | Сентябрь-декабрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников итогового сочинения в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2019 года | МЦОКО, Руководители ОО |
| 5.3. | Предоставление сведений в РЦОКО: - аудиторий ИС-2019 года; - участников ИС-2019 года. | ноябрь – декабрь 2019 года до 01.12.2019 года | МЦОКО Руководители ОО |
| 5.4. | Организация межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Белгородской области, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области, силовыми структурами | в течение года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 5.6. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов | октябрь-ноябрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 5.6.1.. | Участие в областных семинарах для ответственных за прием материалов в пунктах итогового сочинения и доставку материалов после ИС в РЦОИ | октябрь-ноябрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 5.7. | Организация общественного наблюдения |  |  |
| 5.7.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь - декабрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 5.7.2. | Сбор заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь - декабрь 2019 года | МЦОКО |
| 5.7.3. | Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных наблюдателей | октябрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| - Информационно - разъяснительная работа по сопровождению Итогового сочинения |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам итогового сочинения в управлении образования, общеобразовательных организациях | в течение учебного года | Отдел по работе со школами МЦОКО |
| 6.2. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению итогового сочинения в 2019 году | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 6.3. | Ведение раздела по вопросам проведения итогового сочинения на официальных сайтах управления образования, ОО | постоянно | МЦОКО |
| 6.4. | Организация работы консультационных пунктов по подготовке выпускников к итоговому сочинению. Информирование выпускников и их родителей о графике проведения консультаций по подготовке к итоговому сочинению 2019 года. | сентябрь-декабрь 2019 года | Руководители ОО |
| 6.5. | Разъяснительная работа по процедуре проведения итогового сочинения 2019 года, по требованиям к содержанию, критериям оценивания итогового сочинения | сентябрь-декабрь 2019 года | Руководители ОО |
| 6.6. | Участие в региональном совещании на тему: «Особенности организации и проведения итогового сочинения в 2019 году» | ноябрь- декабрь 2019 года | Отдел по работе со школами |
| 6.7. | Участие в региональных инструктивно-методических совещаниях с ответственными за организацию и проведение итогового сочинения в муниципальных территориях | ежемесячно | Отдел по работе со школами |
| 6.8. | Составление и реализация индивидуальных планов работы с учащимися группы «риска». | сентябрь-ноябрь 2019 года | Отдел по работе со школами, РМК |
| 6.9. | Организация и проведение пробного итогового сочинения в условиях максимально соответствующих процедуре проведения итогового сочинения, по требованиям к содержанию, критериям оценивания итогового сочинения | октябрь 2019 года | Отдел по работе со школами |
| 7.0. | Проведение индивидуальных и групповых собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений: - по работе с обучающимися группы «риска»; - по результатам мониторинга учебных достижений обучающихся по подготовке к итоговому сочинению. | сентябрь-ноябрь 2019 года | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 7.1. | Организация работы с обучающимися группы «риска»: контроль посещения дополнительных занятий, индивидуальных консультаций; выполнение индивидуальных заданий выпускниками | сентябрь-ноябрь 2019 года | Отдел по работе со школами, руководители ОО |
| 7.2.. | Индивидуальные и групповые консультации, практикумы по подготовке к итоговому сочинению | сентябрь –ноябрь 2019 года | Отдел по работе со школами, руководители ОО |
| 7.3. | Открытые уроки учителей русского языка и литературы, преподающих в 11 классах | В течении года | Отдел по работе со школами, РМК, руководители ОО |
| 7.4. | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся | постоянно | РМК, руководители ОО |
| 7.5. | Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для выпускников 11-х классов | В течении года | Психология |
| 7.6. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения в 2019 году | в течение учебного года | Отдел по работе со школами МЦОКО |
| 7.7. | Участие в акции «Профилактический диктант 2019» | Апрель 2019 года | РМК |
| 7.8.. | Ознакомление участников итогового сочинения с полученными результатами ИС-2018 года | в период проведения итогового сочинения | МЦОКО Руководители ОО |
| 7.9. | Муниципальное родительское собрание «Особенности проведения итогового сочинения в 2019 году» (на базе ППЭ Вейделевской сош») | ноябрь 2019 г. | Отдел по работе со Школами, МЦОКО, Руководители ОО |
| 7.10. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения в 2019 году на уровне общеобразовательных учреждений организации | сентябрь-октябрь 2019 года | Руководители ОО |
| 7.11. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче Итогового сочинения 2019 года | сентябрь- декабрь 2019 года | # РМК # Руководители ОО |